# Lisa 1 – töövõtulepingu projekt

**PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING**

Rakveres,

**Rakvere Linnavalitsus** (registrikood 75025064**)** edaspidi nimetatud Tellija, …………. isikus ühelt poolt ja

**............................** (registrikood ................) edaspidi nimetatud Töövõtja, esindaja ...................... teiselt poolt, sõlmivad käesoleva projekteerimise töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

**LEPINGU OBJEKT**

1.1. Lepingu objektiks on Rakvere linnas asuva **Vee tänava (**lõik Allika tn – Kunderi tn koos Allika tänavaga ja lõik Viru tn – Vabaduse tn) rekonstrueerimisprojekti koostamine (edaspidi nimetatud Töö)

1.2. Töö peab vastama Tellija juhistele ning vastava valdkonna heale tavale.

**2. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED**

2.1. Töö teostamist alustatakse Lepingu jõustumisele järgneval esimesel tööpäeval ning Tööd teostatakse vastavalt Lepingu punktis 8 sätestatud Tööde loetelule hiljemalt Lepingu punktist 9 tulenevaks tähtajaks.

2.2. Töövõtja teostab Tööd valdkonna eriteadmistega spetsialistina, lähtudes seejuures Majandus- ja taristuministri 05. augusti 2015. a määrusest nr. 106 „Tee    projekteerimise normid“ ja Eesti Standardist EVS 843:2016 (LINNATÄNAVAD).

2.3. Töö lõpetamisel ja Töö tulemuseks oleva projekti Töövõtja poolt Tellijale üleandmisel kuuluvad ilma selle eest Tellijalt täiendava tasu saamise õiguseta üle andmisele ka kõik valminud Tööga seonduvad autoriõigused vastavalt Lepingu punktist 11. tulenevatele tingimustele. Töövõtja annab käesolevas punktis nimetatud autoriõigused Tellijale üle tähtajatult.

2.4. Töövõtja osaleb valminud Töö alusel toimuva Vee tänava rekonstrueerimistööde ehituse hankemenetluses tekkivate küsimuste lahendamisel ning käesolevas punktis nimetatud hankemenetluses tõusetunud küsimuste lahendamisel.

**3. TELLIJA KOHUSTUSED**

3.1. Tellija annab Töövõtjale üle kõik Töö valmimiseks vajalikud lähtematerjalid. Tellija kinnitab, et on teadlik, et lähtematerjalide viivitustega üleandmine võib põhjustada Töö hilinenud üleandmise.

3.2. Tellija kohustub Tööd vastu võtma või esitama põhjendatud kirjalikud vastuväited teostatud Tööle mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul peale Töö Tellijale esitamist.

3.3. Tellija tasub Töövõtjale teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.

**4. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED**

4.1. Töövõtjal on õigus saada vastavalt Lepingu punktile 3.1. Tellijalt Töö teostamiseks vajalikud lähtematerjalid.

4.2. Töövõtjal on õigus Lepingust taganeda, kui Tellija ei täida omapoolseid Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt ja nõuda Tellijalt Töövõtja poolt teostatud Töö eest tasumist ja Töö teostamisega Töövõtjale Leping ülesütlemise hetkeks kaasnenud faktiliste kulutuste hüvitamist.

**5. TELLIJA ÕIGUSED**

5.1. Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja rikub Lepingut olulisel määral ja ei täida talle Lepingust tulenevaid kohustusi.

5.2. Tellijal on õigus esitada Töövõtja poolt teostatud Töö osas põhjendatud kirjalikud pretensioonid ja nõuda Töös esinevate puuduste kõrvaldamist igakordselt kokkulepitud tähtajaks.

**6. LEPINGU HIND JA MAKSETE KORD**

6.1. Tellija kohustub Töövõtjale tasuma nõuetekohaselt teostatud Töö eest kokku .................. eurot (edaspidi nimetatud Tasu), millisele summale lisandub käibemaks. Tellija kohustub Tasu maksma ühes osas peale Tööde Tellijale lõplikku üleandmist.

6.2. Tellija teostab makse Töövõtja poolt esitatud arve alusel, mille tasumise tähtaeg ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva.

6.3. Lepingu punktis 10 loetletud Lisakulutuste eest tasub TellijaTöövõtjale Töövõtja poolt kantud otseste kulutuste eest kulutusi tõendavate dokumentide alusel 14 päeva jooksul peale vastavate kulutuste tasumiseks Töövõtja poolt Tellijale arve esitamist. Lisakulutuste hinnad kuuluvad enne lisakulutuste teostamise alustamist Tellijaga kooskõlastamisele.

6.4. Arved esitatakse Tellijale e-arvena arve esitamise hetkel Tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu.

**7. POOLTE VASTUTUS**

7.1. Töö mittetähtaegsel üleandmisel võib Tellija nõudaTöövõtjalt 0,05 % leppetrahvi Tasust iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% Tasust. Leppetrahvi ei maksta juhul, kui Tööde üleandmise tähtaeg hilineb Tellijast tulenevatel põhjustel. Tellijale kuulub õigus pidada Töövõtja poolt Tellijale käesoleva punkti alusel tasumisele kuuluv leppetrahv kinni Töövõtjale Lepingu alusel maksmisele kuuluvast Tasust.

7.2. Tellija poolt Tasu või lisakulutuste maksmisega põhjendamatul viivitamisel kohustub Tellija maksma Töövõtjale viivist 0,05 % maksmata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid seejuures mitte rohkem kui 10 % Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.

7.3. Töövõtja vastutab varaliselt enda ja oma töötajate tegevuse eest, mis on tingitud hooletusest või süülisest tegevusest Lepingu täitmise tulemusena valminud Tööga Tellijale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest, sh kahjude eest, mis on tekkinud seoses Töö valdkonnas kehtivatest õigusaktidest ja/või standarditest ja/või heast tavast tulenevate nõuete rikkumise tulemusena, sh kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale Töö realiseerimiseks korraldatud ehitustööde hankelepingu täitmisel Tööde nõuetele mittevastavusest tingitud hankelepingu võimalikust kallinemisest tingitud kahjud.

**8. TEOSTATAVATE TÖÖDE LOETELU**

Käesoleva Lepingu raames teostab Töövõtja järgnevad Tööd:

* vajalike lähtematerjalide hankimine;
* tehniliste tingimuste hankimine;
* liikluskorralduse lahendamine;
* teedeehitusliku osa lahendamine (sh kõnniteed, vertikaalplaneerimine);
* sademevee ärajuhtimise lahendamine;
* tänavavalgustuse lahendamine;
* haljastuse lahendamine;
* Soolikaoja silla rekonstrueerimine truubiks;
* mahtude kalkuleerimine ja kontrolleelarve koostamine;
* vajalike kooskõlastuste hankimine;
* tööjooniste projekti köidete komplekteerimine.

**9. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAEG JA ÜLEANDMINE**

9.1. Töövõtja kohustub Töö Tellijale üle andma hiljemalt 75. kalendripäeva täitumisel Lepingu jõustumisest, v.a. juhul kui Tööde teostamise tähtaega on Lepingu punktist 9.2. tulenevatel alustel pikendatud.

9.2. Tellijal on õigus pikendada Tööde teostamise tähtaega juhul kui Töövõtja esitab Tellijale sellekohase kirjaliku motiveeritud taotluse. Vajadusel kohustub Töövõtja oma taotluses toodud asjaolusid tõendama. Käesolevast punktist tuleneva tähtaja pikendamise taotluse esitamise aluseks võib olla olukord, kus Tööde tähtaegse teostamise hilinemise on tinginud Töövõtjast sõltumatud asjaolud.

9.2.1. Lepingu punktis 9.2. nimetatud Töövõtjast sõltumatute Tööde tähtaegset teostamist takistavate asjaoludena käsitletakse eelkõige *Force majeure* olukorda või olukorda kus Tööde teostamine on olnud takistatud projekteeritaval tänavaalal asuvate trasside valdajate poolt projektile kooskõlastuste või projekteerimistingimuste andmisega viivitamise tõttu, kusjuures viivitus peab olema seejuures kestnud üle 5 päeva.

9.2.2. Lepingu punktist 9.2. tuleneva Tööde teostamise tähtaja pikendamine on võimalik Lepingu punktis 9.2.1. kirjeldatud asjaolude esinemise korral üksnes ajaperioodi võrra, millal Tööde teostamine oli reaalselt Töövõtjast sõltumatutel asjaoludel takistatud kuid seejuures kokku Lepingu täitmise perioodi kohta mitte enam kui 14 päeva võrra.

9.3. Töö vormistatakse Tellijale kahes (2) eestikeelses eksemplaris paberil ja ühes (1) digitaalselt, vastavalt Tellijaga kooskõlastatud formaadis ja viisil.

9.4. Töövõtjal on õigus taotleda Tellijalt Tööde lõplikku vastuvõtmist, kui Tööd on lõpetatud ja Tellijale üle antud ning Tellijale on esitatud kogu Tööde vastuvõtmiseks Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Tellija on kohustatud korraldama Tööde vastuvõtmise 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul Töövõtjalt vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates. Tööde vastuvõtmisel kontrollib Tellija Tööde vastavust Lepinguga sätestatud tingimustele ja teeb vastava otsuse, mis vormistatakse kahepoolse kirjaliku aktiga. Aktile lisatakse vajadusel protokoll nendest puudustest, mis on tulnud ilmsiks Tööde vastuvõtmisel. Protokollis fikseeritakse vigade ja puuduste parandamise viis ja aeg.

9.5. Kui Tööde vastuvõtmisel avastatakse puudusi, lükkub Tööde vastuvõtmine edasi kuni puuduste kõrvaldamiseni. Töövõtja kohustub Töös esinevad puudused kõrvaldama Tellija poolt määratud tähtaja jooksul. Tööde vastuvõtmine toimub peale Töövõtjalt teate saamist puuduste kõrvaldamise kohta Lepingu punktis 9.4. sätestatud korras.

9.6. Poolte esindajate poolt allkirjastatud akt on aluseks Töövõtja arve esitamisele.

9.7. Juhul, kui Töövõtja ei ole Tööd Tellijale üle andnud hiljemalt 1 kuu möödumisel arvates kokkulepitud üleandmise tähtajast, on Tellijal õigus Lepingust taganeda ilma Töövõtjale kokkulepitud tasu maksmata ja Lepingu ülesütlemisest tuleneva kahju hüvitamiseta ning nõuda Töövõtjalt sisse tekitatud kahju.

**10. LISAKULUTUSED**

Lisakulutusteks loetakse järgmiseid Töövõtja poolt kokkuleppel Tellijaga teostatud töid:

10.1. Töö tulemuseks olevast projektist lisaeksemplaride valmistamine;

10.2. Muud tööd, mida ei ole loetletud Lepingu punktis 8 ja mille teostamine ei tulene seejuures Tööde teostamise tavapärasest praktikast.

**11. AUTORIÕIGUSED**

11.1. Töövõtja kinnitab ning kohustub tagama, et talle kuuluvad kõik varalised autoriõigused ja isiklike autoriõiguste litsentsid Lepingu alusel loodavale ja Tellijale üleandmisele kuuluvatele Töödele. Töövõtja kinnitab ühtlasi, et käesolevas punktis nimetatud autoriõigused sellistele teostele on tema ainuõigused, mida ta ei jaga vastavate teoste autoritega ega kaasautoritega ja nimetatud õiguseid ei ole loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud ühelegi kolmandale isikule.

11.2. Töövõtja poolt Lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused lähevad Tellijale üle ilma Poolte täiendava kokkuleppeta alates tööde vastuvõtmisest ja tasumisest Tellija poolt ning Töövõtja kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et annab Tellijale üle lihtlitsentsi tööde käigus tekkivast intellektuaalsest varast tulenevate varaliste autoriõiguste kasutamiseks koos nõusolekuga selliste õiguste all-litsentseerimiseks Lepinguga ettenähtud eesmärgil kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks. Tellija võib neid õiguseid kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab Töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.

11.3. Töövõtja annab Tellijale tähtajatu lihtlitsentsi Töö loomisel tekkinud isiklike autoriõiguste kasutamiseks. Käesolevas punktis nimetatud lihtlitsents läheb Tellijale üle alates Tööde Tellija poolt vastu võtmisest ilma Tellijalt selle eest täiendava tasu saamise õiguseta. Tellija võib käesolevas punktis tuleneva autori õiguse teose muutmiseks ja/või täiendamiseks edasi anda kolmandatele isikutele (all-litsents). Tellija ei saa käesoleva punktis alusel kasutada õigust autorsusele ja õigust autorinimele.

11.4. Tellija saab Lepingu punktide 11.2. ja 11.3. alusel lihtlitsentsi mh järgmiste autori varaliste ja isiklike õiguste kasutamiseks:

- teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas või tema pealkirjas (nimetuses) mis tahes muudatusi/kohandusi/töötlusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele);

- lubada lisada teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid, järelsõnasid, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (õigus teose lisadele);

- otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks ja seda üldsusele avalikustada (õigus teose avalikustamisele);

- teost muuta, täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);

- nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta).

11.5. Tellijal on õigus pärast Tööde vastuvõtmist kasutada Tööd lähtematerjalina Tööde objektiks oleva Kastani tänava rekonstrueerimistööde teostamiseks, sh õigusega väljastada valminud Töö vastavas riigihankemenetluses huvitatud isikutele.

11.6. Kui Tellijast mitteolenevatel põhjustel viibib Tööde teostamine ja kõiki Lepingujärgseid Töid ei ole teostatud ja Tellijale kohaselt üle antud hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates Lepingu punktist 9.1. tulenevast tähtajast, siis kuuluvad Töövõtja poolt Tellijale juba üle antud Töö osas selle varalised ja isiklikud õigused samuti Tellijale.

11.7. Pooled peavad autoriõiguste teostamisel toimima mõistlikult ning arvestavad valdkonnas väljakujunenud tavasid.

**12. VÄÄRAMATUST JÕUST TULENEV LEPINGU MITTETÄITMINE**

12.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha. Põhjuseid käsitleda kui vääramatut jõudu (*Force majeure*).

12.2 Käesolevas Lepingus käsitletakse vääramatu jõuna alltoodud põhjuseid:

12.2.1 loodusõnnetusi ja/või massilisi rahutusi Poole asukoha haldusüksuses;

12.2.2 sõda, riigikogu või valitsuse üldakti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist;

12.2.3 kõikvõimalikud kehtiva rahaühiku väärtusega seotud suured muutused, mis avaldavad negatiivset mõju kogu riigi majanduselule.

12.3 Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistunud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

12.4 Kõik vääramatu jõu esinemise tõttu tõusetunud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel võib Lepingu lõpetada ühe Poole nõudmisel. Vääramatust jõust tingitud lepingu lõpetamine ei anna Pooltele leppetrahvi nõude alust.

**13. MUUD TINGIMUSED**

13.1. Pool edastab Lepingu täitmist puudutavad informatiivset laadi või kiireloomulised teated teisele Poolele operatiivselt telefoni teel Tellija esindaja ja Töövõtja esindaja vahel.

13.2. Lepingu tingimusi või täitmist sh Lepingu rikkumist puudutav teave edastatakse teise Poole Lepingus märgitud aadressil kas digitaalallkirjastatult e-postiga, tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu.

13.3. Paberkandjatel tähitud kirjaga saadetud teated loetakse teise Poole poolt kätte saaduks kolme kalendripäeva möödumisel kirja postitamisest, elektronkandjatel saadetud teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks ühe tööpäeva möödumisel elektronkirja saatmisest, kusjuures vaidluse korral tõendab elektronkirja saatnud Pool kirja saatmist elektronkirja logifailiga.

13.4. Kumbki Lepingu Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

13.5. Kõik Lepingut ja selle tõlgendamist ning täitmist puudutavad erimeelsused lahendatakse esmajärjekorras Tellija jaTöövõtja vahelistel läbirääkimistel. Omavahel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu kaudu Tellija asukohajärgses maakohtus.

13.6. Leping on digitaalselt allkirjastatud ja jõustub selle allkirjastamisest Poolte esindajate poolt.

**14. POOLTE KONTAKTISIKUD, REKVISIIDID JA ALLKIRJAD**

14.1. Tellija volitatud esindaja: Lennart Korbe – tel: 50 53 361,

e-mail : lennart.korbe@rakvere.ee

14.2. Töövõtja volitatud esindaja: ...........................................

TELLIJA: TÖÖVÕTJA:

Rakvere Linnavalitsus

Reg. 75025064

Lai tn 20.

44308 Rakvere

a/a EE32 2200 2210 0411 0432

Swedpank AS

*allkirjastatud digitaalselt allkirjastatud digitaalselt*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_